## 全省妇女及儿童发展经费
2020年甘肃省妇女联合会部门预算项目支出绩效自评表
项目名称 | 全省妇女及儿童发展经费
主管部门 | 甘肃省妇女联合会 |  |  | 实施单位 | 甘肃省妇女联合会
项目资金（万元）
|  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） |  | 得分
年度资金总额 |  | 1762.2 | 1814.54 | 1768.22 | 10 | 97.45% |  | 9.7
其中：财政拨款 |  | 1762.2 | 1808.34 | 1762.02 | - | 97.44%
其他资金 |  |  | 6.2（年中追加会议费） | 6.2 | - | 100%
年度 总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 2020年度，将广大妇女紧紧团结起来，围绕省委省政府脱贫攻坚工作最新安排部署，助力脱贫攻坚战圆满收官。全国妇联要求：各级党委政府要结合本地经济发展实际，将女性人均1元的专项经费纳入财政预算，尤其是要求各省区要认真落实，并及时反馈情况。我单位预计开展妇女病普查工作经费、“陇原月嫂”基地建设和劳务培训、妇女维稳维权骨干培训、妇女社会地位调查、幼儿教育基础设施改造、家庭教育网络建设、美丽乡村建设、巾帼家美积分超市建设、乡村厨娘、妇女干部培训等。 |  |  |  | 产业帮扶促增收，通过积极开展专业技术培训20000人次，积极组织直播带货培训35次，积极拓展家政合作企业9家，引导妇女群众坚定脱贫信心，助力打赢脱贫攻坚战，带动贫困妇女依托扶贫产业就地就近就业增收；家园美化显成效，积极组织开展“巾帼共建美丽家园清洁行动”6万余场，动员农户参与400余万户，显著提高了妇女和家庭参与人居环境整治、建设美丽乡村的积极性主动性；组织开展“家庭家教家风”公益巡讲266场，守护童年·牵手共成长”儿童关爱服务，倡扬社会主义家庭文明新风尚；全面开展“两癌”免费检查，检查人数38.62万，切实做到为民办实事；积极组织开展19期“基层妇联领头雁培训计划”培树优秀村（社区）妇联主席、执委，持续放大示范效应，激励执委担当作为；团结引领全省广大妇女在决战脱贫攻坚、决胜全面小康中发挥积极作用。
一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
产出指标 | 数量指标 |  | 组织专业技术培训人次 | >=25000人 | 20000人 | 3 | 2.4 | 因疫情影响，聚集性活动减少，导致培训人数减少
| 数量指标 |  | 组织直播带货培训次数 | >=32次 | 35次 | 2 | 2
| 数量指标 |  | 组织“陇原妹”家政合作企业数量 | >=9家 | 9家 | 3 | 3
| 数量指标 |  | “积分超市”拥有量 | >=6000家 | 6016家 | 2 | 2
|  |  | 组织开展“家庭家教家风”公益巡讲场次 | >=250场 | 266场 | 2 | 1.7
|  |  | “两癌”免费检查人数 | >36.94万人 | 38.62万人 | 4 | 4
|  |  | 开展妇女儿童关爱次数 | >=1万次 | 1.2万次 | 2 | 2
|  |  | “四新”领域创建妇女组织个数 | >=1000个 | 1300个 | 2 | 2
|  |  | 指导社会组织建立妇联个数 | >=300个 | 557个 | 2 | 1.7
|  |  | 新建“妇女之家”“妇女微家”个数 | >=800个 | 900个 | 2 | 2
| 数量指标 |  | 省级开展“基层妇联领头雁培训计划”期数 | >=15期 | 19期 | 2 | 2
|  |  | 省级开展“基层妇联领头雁培训计划”培训人数 | >=1800人 | 1716人 | 3 | 2.8 | 因疫情影响，聚集性活动减少，导致培训人数减少
|  |  | 组织开展“巾帼共建美丽家园清洁行动”场次 | >=5万场 | >6万场 | 2 | 2
|  |  | “巾帼共建美丽家园清洁行动”参与农户数 | >=380万户 | >400万户 | 2 | 2
产出指标 | 质量指标 |  | 专业技术培训达标率 | 100% | 100% | 2 | 2
|  |  | “积分超市”建设合格率 | 100% | 100% | 2 | 2
|  |  | “妇女之家”“妇女微家”建设合格率 | 100% | 100% | 2 | 2
|  |  | 培训质量达标率 | 100% | 100% | 2 | 2
| 时效指标 |  | “积分超市”建设及时性 | 及时 | 及时 | 2 | 2
| 时效指标 |  | 培训开展及时性 | 及时 | 及时 | 2 | 2
|  |  | 妇女组织创建及时性 | 及时 | 及时 | 2 | 2
| 时效指标 |  | “妇女之家”“妇女微家”建设及时性 | 及时 | 及时 | 2 | 2
| 成本指标 |  | 成本控制率 | <=100% | 100% | 2 | 2
效益指标 | 经济效益指标 |  | 妇女儿童关爱活动捐助物、款额 | >=250万元 | 260万元 | 2 | 2
|  |  | 争取实施各类公益项目金额 | >=3000万元 | 3100万元 | 2 | 2
效益指标 | 社会效益指标 |  | 培训转输“陇原妹”人数 | >=8000人 | 9220人 | 3 | 3
|  |  | 帮助妇女在线对接就业岗位人数 | >=4500人 | 4881人 | 2 | 2
|  |  | “家庭家教家风”受益户数 | >=50万户 | 60万户 | 2 | 2
|  |  | 家暴、婚姻家庭调处率 | >=80% | 98% | 2 | 2
效益指标 | 社会效益指标 |  | 救助患病妇女人数 | >=1155人 | 1155人 | 2 | 2
| 生态效益指标 |  | 命名美丽庭院示范村个数 | >=100个 | 100个 | 2 | 2
|  |  | 命名美丽庭院示范户个数 | >=1000个 | 1000个 | 2 | 2
效益指标 |  |  | 带动各地命名“美丽庭院”示范户个数 | >=20万户 | 23.2万户 | 2 | 2
效益指标 | 可持续影响指标 |  | 部门协作性机制健全性 | 健全 | 健全 | 2 | 2
效益指标 | 可持续影响指标 |  | 长效管理机制健全性 | 健全 | 健全 | 2 | 2
效益指标 | 可持续影响指标 |  | 档案管理机制健全性 | 健全 | 健全 | 2 | 2
效益指标 | 可持续影响指标 |  | 信息共享机制完备性 | 完备 | 完备 | 2 | 2
满意度指标 | 满意度指标 |  | 妇女组织满意度 | >=80% | 85% | 3 | 2.7 | 未进行妇女组织满意度指标问卷调查，合作企业满意度指标得90%，参与培训人员满意度得80%，共扣1.4分
|  |  | 合作企业满意度 | >=85% | 90% | 3 | 2.7
|  |  | 参与培训人员满意度 | >=80% | 85% | 4 | 3.2
总分 | [5 empty] | 100 | 96.9
说明 | 无
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。