## 项目支出绩效自评表
2023年度部门预算项目支出绩效自评表
项目名称： | 地坪及维修改造
主管部门： | 甘肃省妇联保育院【事二】 |  |  | 实施单位： | 甘肃省妇联保育院【事二】
项目资金（万元）
|  | 年初预算数 （万元） | 全年预算数（万元） |  | 全年执行数（万元） |  | 执行率（%） | 分值 |  | 得分
年度资金总额 |  | 206 | 206 |  | 195.41 |  | 94.86 | 10 |  | 9.486
其中：财政拨款 |  | 206 | 206 |  | 195.41 |  | 94.86 | - |  | 9.49
其他资金 | [6 empty] | 0.00 | - |  | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成省妇联保育院地坪及屋面维修改造工程总面积3488.13平方米，排除幼儿开展户外活动时存在的安全隐患，解决教学楼屋顶面渗漏、幼儿活动室及办公室的局部漏水问题，为全园400多名幼儿及教师提供一个安全的教育环境。 |  |  |  | 1、完成室外地坪混凝土面层拆除，并进行地基处理后重新恢复；对浸入后不均匀沉降、翘曲的活动场地混凝土面层拆除，采用DN48钢管桩进行地基注浆加固处理后重新恢复并铺设塑胶地坪；2、对活动场地内水窑采用素土夯填，消除二次浸水安全隐患；3、对活动场地南侧雨、污水管道检查井拆除后重新找坡排水，新建给排水管沟、重新铺设给排水管道；4、对屋面防水拆除后重新铺设防水工程等。
一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值（权重） | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
成本指标 | 经济成本指标 |  | 地坪及屋面维修改造成本（万） |  | <=206万元 | 195.41万元 | 20 | 20 | 项目预算金额206万，实际最终审核工程结算金额为200.68万，已支付195.41万，剩余5.27万元为质保金一年后支付，预计2024年10月支付
成本指标 | 社会成本指标
成本指标 | 生态环境成本指标
产出指标 | 数量指标 |  | 地基基础加固处理面积 |  | =765平方米 | 765平方米 | 6.66 | 6.66
产出指标 | 数量指标 |  | 地坪塑胶板恢复面积 |  | =1381平方米 | 1381平方米 | 6.66 | 6.66
产出指标 | 数量指标 |  | 屋面防水改造面积 |  | =1280平方米 | 1280平方米 | 6.66 | 6.66
产出指标 | 数量指标 |  | 新增屋面膜结构雨棚 |  | =62.13平方米 | 62.13平方米 | 6.7 | 6.7
产出指标 | 质量指标 |  | 地坪及屋面维修改造工程验收合格率 |  | =100% | 100% | 6.66 | 6.66
产出指标 | 时效指标 |  | 地坪及屋面维修改造工程竣工验收及时性 |  | 及时 | 100% | 6.66 | 6.66
效益指标 | 经济效益指标
效益指标 | 社会效益指标 |  | 地坪及屋面维修改造安全隐患消除率（%） |  | =100% | 95% | 5 | 5
效益指标 | 社会效益指标 |  | 地坪及屋面维修改造工程安全事故发生数（次） |  | =0次 | 0次 | 5 | 5
效益指标 | 社会效益指标 |  | 地坪及屋面维修改造受益幼儿人数 |  | >=400人 | 430人 | 5 | 5
效益指标 | 社会效益指标 |  | 幼儿教育环境 |  | 改善 | 96% | 5 | 5
效益指标 | 生态效益指标
满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  | 幼儿家长满意度（%） |  | >=85% | 90% | 5 | 5
满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  | 幼师满意度（%） |  | >=90% | 93% | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 99.49 | 优秀
说明 | 请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。